## Bảng theo dõi làm việc
| STT | Ngày | Cần làm | Thời gian thực hiện | Mức độ hoàn thành (%) | Ghi Chú
| 1 | 22/09/2017 | Tìm hiểu Database trong Laravel | 13h30-17h00 3 giờ 30 phút | 90%
Tìm hiểu về CSDL cũ của PHÚC
TÌm hiểu tiếp tục về TEMPLATE GET-LINK
|  |  | Tìm hiểu Database trong Laravel | Basic
Query Builder
Eloquent ORM
Schema Builder
Migrate & Seed
23 24 25
| STT | Ngày | Cần làm | Thời gian thực hiện | Mức độ hoàn thành (%) | Ghi Chú
| 2 | 26/09/2017 | chỉnh sửa lại các FORM add, edit, get … | 9h00 - 11h30 1 giờ 30 phút | 0% | chưa hoàn chỉnh [đã thực hiện]
|  |  | Design lại FORM cho đẹp, thêm các dấu * vào những mục quan trọng (NOT NULL) |  |  | chưa thực hiện design
|  | 2709/2017 | thực hiện test GETLINK các trang web Thêm 2 cốt Attribute vào csdl | 9h00 - 12h00 3 giờ | 90% | Đã test, và cần phải cải tiến thêm chức năng bên trong Form
|  |  | Thêm 2 cột Attribute vào cơ sở dữ liệu |  |  | attribute là các thuộc tính của một tag, thuộc cột config. =>nên không cần thêm 2 cột này trong bảng.
|  |  | Tìm hiểu về GET brand, image, Configuation product |  |  | chưa tìm hiểu [Đã giải quyết image,url_product]
| 3 | 28/09/2017 | sắp xếp, liệt kê lại các công việc đã làm và các công việc sắp tới cần làm | 9h30- | 0% | [TRÌ HOÃN]
29
| 4 | 30/09/2017 | sắp xếp, liệt kê lại các công việc đã làm và các công việc sắp tới cần làm | 10h30-12h00 | 90% | chuyển qua sheet tiếp theo - để xem công việc
1 2 3 4
| 5 | 2017-10-05 | thực hiện công việc số 3 - 4 trong sheet Work trong tuần | 14h00 - 17h00 | Loading…
6
| 6 | 2017-10-07 |  | 10:50:00 AM - 17:00:00 PM | Loading… | [+]: chưa thực hiện cải tiến FORM
8
| 7 | 2017-10-09 |  | 10:39:00 AM | Loading…
10 11
| 8 | 2017-10-12 | giải quyết công việc số 2 và số 4. | 9:00 AM - 2:17 PM | 50% | chưa code thêm product vào csdl
|  |  | giải quyết công việc số 3 create tài liệu hướng dẫn GetLink | sau khi giải quyết công việc trên thì tiếp tục | 0% | XONG
| 9 | 2017-10-13 | giải quyết công việc số 3 | start: 12:51:00 PM End: 2:38 PM |  | XONG
| 10 | 2017-10-14 | làm tiếp công việc 4.1: test lại việc thêm các nhà cung cấp & sản phẩm. Thực hiện công việc số 3: thêm sản phẩm vào CSDL. | start: 12:51 PM end: 5:04 PM | 70% | CHƯA TEST 4.1 thêm sản phẩm vào CSDL XONG
15
| 11 | 2017-10-16 | làm tiếp công việc 10 Design FORM: 1./ thêm FORM CRONJOB | Start: 2:38 PM - 11:38 PM End: 5:27 PM - 12:42 AM | 100% | test lại 4.1 design form cronjob XONG
| 12 13 | 12:54 AM 10/17/2017 --- 10:16 AM 10/18/2017 | tìm hiểu công việc số 1: create XML, nhập xuất XML. [rất quan trọng] | Đưa File lên GitHub: 1:31 PM - 2:39 PM
Công việc dự kiến thực hiện: 1 đến 2 ngày. 1 ngày: 6-8 tiếng 10:51 AM - 11:14 AM -12:47 PM -4:10 PM
1./ test thêm lại 4.1
2./ savedata, cronjob hoạt động thế nào.
Viết báo cáo: 1./ gôm nhóm sản phẩm: OK

## ghi chú công việc
XEM BẢNG THEO DÕI
| STT | CÔNG VIỆC | ĐÃ LÀM | CHƯA LÀM | CẦN XEM LẠI
| 1 | chỉnh sửa lại các FORM add, edit, get … | X |  | X
| 2 | Design lại FORM cho đẹp, thêm các dấu * vào những mục quan trọng (NOT NULL) |  | X
| 3 | thực hiện test GETLINK các trang web Thêm 2 cốt Attribute vào csdl | X |  | X
| 4 | Tìm hiểu về GET brand, image, Configuation product | X |  | X
| 5 | Create XML |  | X
| 6 | Create Tài liệu hướng dẫn getlink | X |  | X
| 7 | 1./ thêm các nhà cung cấp sản phẩm 2./thêm một số loại sản phẩm khác |  | X
| 8 | Design lại Form: 1./ thiết kế lại các tiêu đề trong form-nhập. 2./ thêm 2 trường: tag_product_image/url vào form-nhập. 3./ chỉnh sửa lại AddForm cho khóp với EditFrom ... | X |  | X
| 9 | Create Tài liệu hướng dẫn getlink | X |  | X
| 10 | Thêm sản phẩm vào cơ sở dữ liệu | X |  | X
| 11 | Design FORM: 1./ thêm FORM CRONJOB | X |  | X
| 12 | VIẾT BÁO CÁO |  | X

## Work trong tuần
CÔNG VIỆC TUẦN NÀY
từ 28.09 đến 04/10 |  | trễ hạn | gia hạn: đến 10/10 gian hạn thêm: 18/10
| STT | WORK | DETAIL | TIME dự kiến | NOTE
| 1 | Create XML | file xml lưu lại cấu hình để lấy dữ liệu website bằng JSON | 1-day from 3-day | tìm hiểu thêm về phương pháp Nhập/Xuất dữ liệu JSON từ XML sang FORM và ngược lại
| 2 | Create Tài liệu hướng dẫn getlink | hướng dẫn chi tiết từng bước cho người sử dụng | 1-day
| 3 | Thêm sản phẩm vào cơ sở dữ liệu | Thực hiện việc thêm dữ liệu được GET về từ các trang WEB vào CSDL của mình | 1-day | tìm hiểu về Cronjop trong Project
[ | 4 | 1./ thêm các nhà cung cấp sản phẩm 2./thêm một số loại sản phẩm khác | TEST lại FORM getlink đối vs các nhà cung cấp khác và các sản phẩm khác | 1-day from 2-day | [+] đối với form thegioiso.vn: thì trang bị sai cú pháp của một url lỗi ở dấu & và dấu ? [+] trang NGUYENKIM làm lại.
|  | CẢI TIẾN FORM-add/edit | thêm chức năng kiểm tra độ chính xác của 1./tag_product_name 2./ tag_product_price 3./ Attribute => Nếu sai báo thông báo lỗi. |  | CHƯA LÀM
|  |  | Design lại Form: 1./ thiết kế lại các tiêu đề trong form-nhập. 2./ thêm 2 trường: tag_product_image/url vào form-nhập. 3./ chỉnh sửa lại AddForm cho khóp với EditFrom ... |  | ĐANG LÀM… OK đã giải quyết
Note on E5: Author: thời gian bất đầu: +
Note on F5: + Chưa làm. +11:00 AM-10/7/2017: đang tìm hiểu.
Note on B8: Author: + bắt đầu: 02/10/2017
Note on D8: Author: + Retailer: NguyenKim, FPT , Sendo, Lazada, ... + Category: Điện Lạnh, Gia dụng, ... +Product: Tủ Lạnh, máy lạnh , máy giặt, …
Note on E8: CÔNG VIỆC NGÀY: 7/10 - 9/10

## template
stt | nhà cung cấp | loại | url | keyword chung | tag-chứa sản phẩm | tag chứa tên | Attribute-Name | tag chứa giá | Attribute-Price | URL Page | Method | form data
1 | Nguyễn Kim | ĐTDĐ | https://www.nguyenkim.com/dien-thoai-di-dong/ | <div class="nk-fg-products-new nk-home-floor-2017 nk-fg-product-search-new clearfix" id="grid-viewmore-page"> | <div class="nk-fgp-items"> | p | class="nk-product-name-txt" title="SAMSUNG GALAXY NOTE8 ĐEN" | span | class="nk-price-txt" | https://www.nguyenkim.com/index.php | GET | Form data ĐTDĐ
|  | Tablet | https://www.nguyenkim.com/may-tinh-bang/ |  |  |  | class="nk-product-name-txt" title="IPAD WIFI 32GB GOLD-THA_MPGT2TH/A" |  |  | https://www.nguyenkim.com/may-tinh-bang/ |  | Form data MTB
|  | Laptop | https://www.nguyenkim.com/may-tinh-xach-tay/ |  |  |  | class="nk-product-name-txt" title="ACER ASPIRE F5 573 36LH" |  |  | https://www.nguyenkim.com/may-tinh-xach-tay/ |  | Form Data Laptop
ghi chú | [+] cải thiện việc lấy Title (tên sản phẩm của website này).
2 | FPTshop | ĐTDĐ | https://fptshop.com.vn/dien-thoai | <div class="fs-icate clearfix"> | div class="item" | h3 | class="fs-icname" | p | class="fs-icpri" | https://fptshop.com.vn/dien-thoai | GET | No FromData
|  | ĐTDĐ | https://fptshop.com.vn/dien-thoai?sort=gia-thap-den-cao | <div class="fs-carow clearfix fs-row4 viewlist"> | div class="fs-lpil" | h3 | class="fs-lpil-name" | div | class="fs-lpil-price" | https://fptshop.com.vn/dien-thoai | GET | trang = 2 ?sort=gia-thap-den-cao
ghi chú | [+] lựa chọn giải pháp GETLINK hiểu quả nhất. 1./ lựa chọn GETLINK: với số lượng sản phảm ít <> Dễ thực hiện nhưng gặp vấn đề về PRICE 2./ lựa chọn GETLINK: với số lượng sản phẩm nhiều hơn <> nhưng lại gặp vấn đề về lấy PRICE
3 | Sendo | ĐTDĐ |  | <div class="container cls products-listing products-listing-2"> | div | a
|  |  |  | <div class="col-left"> | <div class="box_product | <a | class="name_product fullname " | span | class="current_price" | https://www.sendo.vn/cong-nghe/thiet-bi-di-dong/ | POST | ?category_id=1664&sortType=vasup_desc&p=2
Note on M3: Fromdata: dispatch: categories.load category_id: 480 next_page: 4 columns: 3 get_more: y features_hash: items_per_page: 12 sort_by: position sort_order: desc result_ids: grid-viewmore-page is_ajax: 1
Note on M4: From data: dispatch: categories.load category_id: 528 next_page: 2 columns: 3 get_more: y features_hash: items_per_page: 12 sort_by: position sort_order: desc result_ids: grid-viewmore-page is_ajax: 1
Note on M5: Form data: dispatch: categories.load category_id: 527 next_page: 2 columns: 3 get_more: y features_hash: items_per_page: 12 sort_by: position sort_order: desc result_ids: grid-viewmore-page is_ajax: 1
Note on C11: tất cả ĐTDĐ

## Sheet3
cấu trúc cây thư mục của VIEW
của folder GetLink
Các file view.blade.php
cấu trúc của các đường dẫn resource
get | route admin.cronjob | use SaveController@getCronJob | return cronjob.blade.php return view ('admin.Cronjob.cronjob',compact('cron')); | action - route {!! route('admin.cronjob.cron') !!}
post | rỗng' | SaveController@postCronJob | Save cron->period = $resquest->cron_time
get | admin.cronjob.cron | SaveController@CronJob
1
2
3
5
4

## RegExr
Trang | lấy hình thegioididong.com
Expression | <img.*original="([^"]*)".*
text | <img width="230" height="150" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEX6+vqsEtnpAAAACklEQVQI12NgAAAAAgAB4iG8MwAAAABJRU5ErkJggg==" data-original="https://cdn.tgdd.vn/Products/Images/44/103845/asus-e402na-n3350-450x300-450x300.png" class="lazy">
Result: [Match] | https://cdn.tgdd.vn/Products/Images/44/103845/asus-e402na-n3350-450x300-450x300.png
Expression | <img.*src="([^"]*)"
text
Result: [Match]
Trang | FPTshop.vn
Expression | <a.*href=".*>(.*)<\/a>
text | <h3 class="fs-lpil-name"><a href="/may-tinh-bang/ipad-wi-fi-32gb" title="">iPad Wi-Fi 32GB (2017)</a></h3>
Result: [Match] | iPad Wi-Fi 32GB (2017)
Trang | NguyenKim.com
Expression | <p.*>(.*)<\/p>
text
Result: [Match]

## Sheet1 (hidden)
Cách chuyển một PHÂN SỐ sang số THẬP PHÂN
ví dụ: | Có Phân số sau |  | 789 ____ 1000
| bắt đầu di chuyển dấu phẩy từ bên phải qua bên trái |  |  | di chuyển cho đến khi MẪU SỐ là số 1000 = 1,000 thì ngừng | cách đọc số thập phân
giải: | 789 ____ 1000 | 78,9 ____ 100,0 | 7,89 ____ 10,00 | 0,789 ____ 1,000 | không phẩy 7 trăm tám mươi chín
vì số: 1,000 = 1 cho nên 0,789/1,000 = 0,789/1 = 0,789
| bắt đầu di chuyển dấu phẩy từ bên phải qua bên trái |  |  | di chuyển cho đến khi MẪU SỐ là số 1000 = 1,000 thì ngừng | cách đọc số thập phân
giải: | 721 ____ 10 |  |  | 72,1 ____ 1,0 | bảy mươi hai phẩy một
vì số: 1,0 = 1 cho nên 72,1 / 1,0 = 72,1 / 1 = 72,1
| bắt đầu di chuyển dấu phẩy từ bên phải qua bên trái |  |  | di chuyển cho đến khi MẪU SỐ là số 1000 = 1,000 thì ngừng | cách đọc số thập phân
giải: | 2015 ____ 100 | 201,5 ____ 10,0 |  | 20,15 ____ 1,00 | hai mươi phẩy mười lăm
vì số: 1,0 = 1 cho nên 20,15 / 1,0 = 20,15 / 1 = 20,15
Cách chuyển một PHÂN SỐ sang số THẬP PHÂN mà PHÂN SỐ có mẫu số KHÁC 10; 100; 1000; 10000
| đưa phân số về dạng như bài 4 ở trên. Bằng cách nhân cho cả tử và mẫu 1 số. Sao cho mẫu số = 100. |  | bắt đầu di chuyển dấu phẩy từ bên phải qua bên trái | di chuyển cho đến khi MẪU SỐ là số 1000 = 1,000 thì ngừng | cách đọc số thập phân
giải: | 35 ___ 25 | 35 x 4 = 140 __________ 25 x 4 =100 | 140 ____ 100 | 14,0 / 10,0 ; 1,40 / 1,00 | một phẩy bốn [không được đọc là: một phẩy bốn mươi] khi đọc phải bỏ số 0cuối cùng.
| 3, 759 | 37,59 | 375,9 | 3759
| TÁCH SỐ 3,000 => thay các số còn lại =0 0,700 => thay các số còn lại =0 0,050 => thay các số còn lại =0 0,009=> thay các số còn lại =0 sao cho tổng của các số trên = 3,759 | TÁCH SỐ 30,00 => thay các số còn lại =0 07,00 => thay các số còn lại =0 00,50 => thay các số còn lại =0 000,9=> thay các số còn lại =0 sao cho tổng của các số trên = 37,59 | TÁCH SỐ 300,0 => thay các số còn lại =0 070,0 => thay các số còn lại =0 005,0 => thay các số còn lại =0 000,9=> thay các số còn lại =0 sao cho tổng của các số trên = 375,9 | TÁCH SỐ 3000 => thay các số còn lại =0 0700 => thay các số còn lại =0 0050 => thay các số còn lại =0 0009=> thay các số còn lại =0 sao cho tổng của các số trên = 3759
giá trị 3 | 3,000 ghi lại là 3 bỏ dấu phẩy và 3 số 0 | 30,00 ghi lại là 30 bỏ 2 số 0 và dấu phẩy | tương tự điền vào | tương tự điền vào
giá trị 7 | 0,7 ghi lại: 0,7 7 ___ = ____ 1 10 | 0,700 ghi lại: 07,00 = 07,00 = 7,00 = 7 bỏ các số 0, và dấu phẩy | tương tự điền vào | tương tự điền vào
giá trị 5 | 0,050 ghi lại: 0,050 0,05 5 ___ = ____ = ____ 1 1 100 | tương tự điền vào | 005,0 ghi lại: 005,0 = 5,0 = 5 bỏ các số 0, và dấu phẩy | tương tự điền vào
giá trị 9 | tương tự, nhìn lại bảng TÁCH SỐ rồi điến kết quả dô đây | tương tự, nhìn lại bảng TÁCH SỐ rồi điến kết quả dô đây | tương tự, nhìn lại bảng TÁCH SỐ rồi điến kết quả dô đây | tương tự, nhìn lại bảng TÁCH SỐ rồi điến kết quả dô đây